РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2015  №135

Об утверждении  Плана мероприятий («Дорожной карты») по

активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности

в муниципальном образовании город Мценск

В целях выполнения поручения Губернатора и Председателя Правительства Орловской области В.В. Потомского

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») по активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном образовании город Мценск.

2. Комитету организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации  города Мценска (Ильин С.В.) разместить данное постановление на официальном сайте администрации города Мценска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мценска по экономике и финансам    Н.Н. Клочкову.

И.о. главы администрации города Мценска                                                А.Н. Беляев

Приложение

к постановлению

администрации города Мценска

от 12.02.2015 № 135

План мероприятий («Дорожная карта») по активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности

в муниципальном образовании город Мценск

| № | Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- |
| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Закрепление ответственного по выполнению мероприятий по улучшению инвестиционного климата | Заместитель главы администрации города Мценска по экономике и финансам |
| 1.1. | Определение ответственного по выполнению мероприятий по улучшению инвестиционного климата | Распоряжение администрации города Мценска | 16.02.2015 | 26.02.2015 | Комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска |
| 1.2. | Сотрудничество с институтами развития и финансовыми организациями | Соответствующие договоры | 12.02.2015 | 31.12.2015 | Комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска |
| 1.3. | Продвижение информации о деятельности институтов развития и финансовых организаций | Повышение информированности заинтересованных лиц | Постоянно | Постоянно | Комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска |
| 2. | Актуализация раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации города Мценска и его обновление | Комитет организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска |
| 2.1. | Актуализация раздела «Инвестиционный паспорт» на официальном сайте администрации города Мценска | Повышение информированности пользователей по вопросу осуществления инвестиционной деятельности на территории города Мценска | 02.03.2015 | 01.04.2015 | Комитет организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска, комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска |
| 2.2. | Обновление инвестиционного паспорта города Мценска | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Мценска | Ежекварталь- но | Ежекварталь- но | Комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска, комитет организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска |
| 2.3. | Размещение информации об инвестиционной деятельности города Мценска на официальном сайте администрации города Мценска в разделе «Информация для инвесторов, инвестиционный паспорт» | Обеспечен открытый доступ к инвестиционному паспорту города Мценска, формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Мценска | По мере поступления информации | По мере поступления информации | Комитет организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска, комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска |
| 3. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в городе Мценске | Администрация города Мценска |
| 3.1. | Разработка и утверждение проектов нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в городе Мценске | Постановления администрации города Мценска | В течение года | В течение года | Комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска |
| 3.2. | Размещение утвержденных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в городе Мценске, на официальном сайте администрации города Мценска и Инвестиционном портале Орловской области | Обеспечение открытого доступа к нормативным актам | В течение года | В течение года | Комитет организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска, комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска |
| 4. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Администрация города Мценска |
| 4.1. | Разработка проекта нормативно-правового акта администрации города Мценска об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия | Разработанный проект нормативно-правового акта | 02.03.2015 | 30.10.2015 | Комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска, отдел правового обеспечения администрации города Мценска |
| 4.2. | Утверждение нормативно-правового акта администрации города Мценска об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия | Постановление администрации города Мценска | 02.11.2015 | 31.12.2015 | Комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска, отдел правового обеспечения администрации города Мценска |
| 5. | Формирование и публикация регулярно обновляемого перечня объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городе Мценске и предоставление информации для размещения на Инвестиционном портале Орловской области | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Мценска |
| 5.1. | Формирование перечня объектов инфраструктуры, необходимых к созданию для инвесторов | Систематизирована информация об объектах инфраструктуры, необходимых к созданию для инвесторов | 01.03.2015 | 30.09.2015 | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Мценска |
| 5.2. | Размещение на интернет-портале администрации города Мценска перечня объектов инфраструктуры, необходимых к созданию для инвесторов | Обеспечение открытого доступа к актуальному перечню объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании | 01.10.2015 | 15.10.2015 | Комитет организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска, комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Мценска |
| 5.3. | Предоставление информации для размещения на Инвестиционном портале Орловской области | Объекты размещены на Инвестиционном портале Орловской области | 01.10.2015 | 15.10.2015 | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Мценска, комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска |
| 6. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Мценска |
| 6.1. | Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Наличие сформированных земельных участков, пригодных для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Постоянно | Постоянно | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Мценска |
| 6.2. | Размещение перечня земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности на официальном сайте администрации города Мценска в разделе «Информация для инвесторов, инвестиционный паспорт» | Сокращено время на подбор земельного участка для конкретного инвестора (заявителя) | Постоянно | Постоянно | Комитет организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска, комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Мценска |
| 7. | Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития | Комитет организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска |
| 7.1. | Размещение на официальном сайте администрации города Мценска в разделе «Поддержка предпринимательства» информации о кредитных и микрофинансовых организациях региона и условиях предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства | Информация о кредитных программах находится в открытом доступе. | В текущем порядке | В текущем порядке | Комитет организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска, комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска |
| 8. | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг | Администрация города Мценска |
| 8.1. | Актуализация сведений, описывающих последовательность действий заявителя при прохождении процедур в рамках получения государственных и муниципальных услуг | Сведения, описывающие последовательность действий заявителя при прохождении процедур в рамках получения государственных и муниципальных услуг | Постоянно | Постоянно | Руководители структурных подразделений администрации города Мценска |
| 8.2. | Размещение сведений, описывающих последовательность действий заявителя при прохождении процедур в рамках получения государственных и муниципальных услуг на официальном сайте администрации города Мценска | Сведения, описывающие последовательность действий заявителя при прохождении процедур в рамках получения государственных и муниципальных услуг, размещены на официальном сайте администрации города Мценска | Постоянно | Постоянно | Комитет организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска, руководители структурных подразделений администрации города Мценска |
| 9. | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Заместитель главы администрации города Мценска по экономике и финансам |
| 9.1. | Реализация муниципальной программы города Мценска «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на 2014-2017 годы» | Расширение круга субъектов малого и среднего предпринимательства, и лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 2% ежегодно | 12.02.2015 | 31.12.2017 | Комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска |
| 9.2. | Взаимодействие с Фондом микрофинансирования в части информирования предпринимателей города Мценска о возможности получения микрозайма | Увеличение количества получателей поддержки | Постоянно | Постоянно | Комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска |
| 9.3. | Обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринимательской деятельности, о мерах государственной поддержки | Размещение и ежемесячное обновление информации на официальном сайте города Мценска | Постоянно | Постоянно | Комитет организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска, комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска |